Муниципальное учреждение

«Психолого-социальный центр системы образования «Надежда»

ПРОЕКТ

«ИНТЕРНЕТ-БЕЗОПАСНОСТЬ»

Заречный, 2017

Паспорт проекта

| Наименование проекта | Социальный проект, направленный на воспитание грамотного и ответственного пользователя сети интернет, профилактику деструктивных и аутодеструктивных форм поведения «Интернет-безопасность» |
| --- | --- |
| Основные разработчики проекта | Синюкова М.М., социальный педагог МУ ПСЦ «Надежда» |
| Сроки реализации проекта | 09.2017 – 08.2018 |
| Перечень разделов проекта | 1. Актуальность проекта. 2. Цели и задачи проекта. 3. Сроки и этапы реализации. 4. Система мероприятий. 5. Оценка эффективности реализации проекта. |
| Источники финансирования | Средства, предусмотренные на финансирование образовательной организации, МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» |
| Ожидаемые конечные результаты реализации проекта | В результате реализации данного проекта обучающиеся школы разных возрастов, родители, педагоги получат большой объем информации о безопасных правилах работы в сети Интернет |

- Актуальность проекта

В настоящее время Интернет превратился в важнейший  канал информации, стал неотъемлемой частью современной цивилизации.

Использование  Интернета  в  образовательных  учреждениях  и  дома  расширяет информационное  образовательное   пространство  обучающего  и  позволяет  повысить эффективность обучения. Всеобщая информатизация и доступный, высокоскоростной Интернет уравнял жителей больших городов и малых деревень в возможности получить качественное образование.  Интернет дает возможность  школьникам  пользоваться  основным  и  дополнительным  учебным  материалом, необходимым  для  обучения  в  школе,  выполнять  домашние  задания,  самостоятельного обучаться.  Благодаря  таким  ресурсам  у  школьников  появляется  возможность  узнавать  о проводимых  олимпиадах,  конкурсах,  и  принимать  в  них  активное  участие.

Между тем существует ряд аспектов при работе с компьютером, а в частности, с сетью Интернет, негативно влияющих на физическое, моральное, духовное здоровье подрастающего поколения, порождающих проблемы в поведении у психически неустойчивых школьников, представляющих для детей угрозу.

По статистическим  данным  на  сегодняшний  день  в  России  насчитывается  от  8  до10  млн. интернет-пользователей  в  возрасте  до  14  лет.  Две  трети  детей  выходят  в  глобальную  сеть самостоятельно, без присмотра родителей и педагогов. Примерно 40% школьников посещают веб-страницы  нежелательного  и  запрещенного  содержания.  Не  секрет,  что  у  многих развивается интернет-зависимость и игромания.

В связи с этим необходимо направить все усилия на защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Просвещение подрастающего поколения, знание ребенком элементарных правил отбора информации, а также умение ею пользоваться способствует развитию системы защиты прав детей.

«Зачастую дети принимают все, что видят по телевизору и в Интернете, за чистую монету. В силу возраста, отсутствия жизненного опыта и знаний в области медиаграмотности они не всегда умеют распознать манипулятивные техники, используемые при подаче рекламной и иной информации, не анализируют степень достоверности информации и подлинность ее источников. Мы же хотим, чтобы ребята стали полноценными гражданами своей страны – теми, кто может анализировать и критически относиться к информационной продукции. Они должны знать, какие опасности подстерегают их в сети и как их избежать» (П. А. Астахов, эксуполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка).

Необходимо с первого знакомства с информационными технологиями разъяснять ребенку, как ему вести себя в пространстве глобальной сети. Важно, чтобы взрослые, и дети понимали, что в информационном  пространстве  есть  свои  плюсы  и  минусы,  есть  плохое  и  хорошее. Необходимо  научить  детей  извлекать  из  ресурсов  только  лучшее  и  безопасное,  делать осознанный  и  грамотный  выбор.  Необходимо  обсуждать  с  детьми  все  вопросы,  которые возникают у них при использовании Интернет. Чем больше взрослые будут знать о том, как дети используют Интернет, тем проще определить и объяснить, что является приемлемым и безопасным.

Для  преодоления  негативного  воздействия  глобальной сети  школа  должна  проводить целенаправленную  воспитательную  работу  с  педагогическим  коллективом,  учащимися, родителями. В образовательных организациях последнее время стало уделяться внимание данной проблематике. Однако работа в этом направлении осуществляется не системно.

На базе МБОУ «СОШ№ 220» в течение 2016-2017 учебного года я проводила занятия с обучающимися 4, 5 классов по профилактике онлайн-угроз, а также выходила с данной темой на родительские собрания. Однако, чтобы профилактическая работа в данном направлении была эффективна, необходимо, по-моему мнению, создать в образовательной организации программу по проблеме Интернет-безопасности, в которую будут включены мероприятия для всех участников образовательно-воспитательного процесса. Для реализации данной цели мной разработан проект «Интернет-безопасность».

- Цели и задачи проекта

Цель: профилактика правонарушений в Интернете, повышение безопасности и правовой защищенности в глобальной сети, создание сетевой культуры учащихся, актуализация вопроса интернет-безопасности среди родителей и педагогов.

Задачи:

- формирование навыков поведения в информационном обществе с целью обеспечения информационной безопасности;

- разработка норм, правил поведения детей в сети Интернет;

- расширение кругозора учащихся;

- формирование  навыков оценки опасных ситуаций при использовании сети Интернет;

- привлечение внимания родителей к безопасному пребыванию детей в глобальной сети;

- популяризация гражданской позиции участников проекта через реализацию данного проекта.

3. Сроки и этапы реализации

Сроки: 04.2017 – 08.2018.

Этапы:

1. Подготовительный:

- Изучение методических материалов, материалов сети интернет.

- Разработка и написание профилактической программы «Интернет-безопасность».

- Подбор методического материала по данной теме.

2. Основной:

1. Реализация профилактической программы «Интернет-безопасность».

2. Проведение конкурса в сети интернет конкурса «Самая классная классная группа».

3. Создание активной группы учеников «Безопасность.com».

3. Заключительный:

1. Анализ результатов проекта.

2. Определение перспектив дальнейшей работы.

4. Система мероприятий

| Дата | Содержание работы |
| --- | --- |
| Подготовительный этап |
| 04.2017 | Постановка целей, определение актуальности и значимости проекта, подбор методической литературы для реализации проекта |
| 04.2017 | Разработка профилактической программы «Интернет-безопасность» |
| 05.2017-08.2017 | Подготовка проектных мероприятий |
| Основной этап |
| 09.2017-05.2018 | Реализация профилактической программы «Интернет-безопасность» на базе МБОУ «СОШ №220» |
| с 01.2018 | Создание активной группы учеников «Безопасность.com» |
| 04.2018-05.2018 | Проведение конкурса в сети интернет конкурса «Самая классная классная группа» |
| Заключительный этап |
| 06.2018 | Анализ результатов проекта |
| 06.2018 | Определение перспектив дальнейшей работы |

Ожидаемые результаты

В результате реализации данного проекта обучающиеся школы разных возрастов, родители, педагоги получат большой объем информации о безопасных правилах работы в сети Интернет.

Очевидно, что  Интернет может быть прекрасным и полезным средством для обучения или общения с друзьями. Но – как и реальный мир – Сеть тоже может быть опасна: в ней появилась своя преступность, хулиганство вредительство и прочие малоприятные явления. Виртуальность общения предоставляет людям с недобрыми намерениями дополнительные возможности причинить вред детям.

В последнее время в Интернете появляется много материалов агрессивного и социально опасного содержания. Человечество все чаще сталкивается с негативными побочными эффектами применения информационных технологий –  технострессами, компьютерофобией, зависимостью от игровых программ и Интернета, хакерством, сужением круга интересов и т.д. Наша задача, как педагогов – приложить все силы, чтобы оградить детей от негатива, который их подстерегает в Сети. Именно на это нацелен данный проект. Необходимо информировать детей о возможной опасности и научить ее избегать.

Особая роль отведена созданию активной группы учеников «Безопасность.com», потому что информация, которая идет детям от их сверстников воспринимается лучше, она кажется более правдивой и реальной.

К тому же создание и целенаправленное отслеживание личных групп каждого класса, предполагает, что дети в Интернете будут проводить время в безопасном пространстве с позитивным контентом, и сами создавать этот контент,  что научает их самостоятельно отличать пользу и вред ов Интернете. В данных группах предполагается размещение ссылок на безопасные, полезные и интересные сайты, которые будут предлагаться, как администрацией, так и самими детьми.

5. Оценка эффективности реализации проекта

| Показатели | Форма проявления | Результат |
| --- | --- | --- |
| Количественный показатель | Количество человек, принявших участие в реализации проекта |  |
| Эмоциональный показатель | Проявление позитивного социально-полезного отношения к происходящему |  |
| Социально-педагогический показатель | Формирование навыков поведения в информационном обществе, снижение уровня подверженности онлайн-угрозам среди обучающихся |  |

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Абрамова Г.С.  Практикум по возрастной психологии.  – М.: 1999.

- Гиппенрейдера Ю.Б., Романова В.Я.  Психология индивидуальных различий.  – М.: Издательство МГУ, 1982.

- Дубовер Д. МЕДИАГРАМОТНОСТЬ – Р-н-Д.: 2015.

- Кон И.С.  Психология старшеклассников. – М.: 1980.

- Крутецкий В.А.  Психология.  – М.: 1986.

- Макарова Н.В.  Информатика. – М.: 2003.

- Немов Р.С.  Психология.  – М.: 2000.

- Орлов А.Б.  Психология личности и сущности человека: парадигмы, проекции, практики.  – М.: 1995.

- Осницкий А.К.  Саморегуляция деятельности школьника и формирование активной личности.  – М.: 1986.

- Петровский А.В.  Возрастная и педагогическая психология.  – М.: 1979.

- Рогов Е.И. Общая психология.  – М.: ВЛАДОС, 1995.

- Солдатова Г., Зотова Е., Лебешева М., Шляпников В. Интернет: возможности, компетенции, безопасность. Теория – М.: Фонд развития Интернет, ФГАУ «Федеральный институт развития образования» Министерства образования и науки РФ, факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке GOOGLE, 2013

- Солдатова Г., Зотова Е., Лебешева М., Шляпников В. Интернет: возможности, компетенции, безопасность. Практикум – М.: Фонд развития Интернет, ФГАУ «Федеральный институт развития образования» Министерства образования и науки РФ, факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке GOOGLE, 2013

- http://detionline.com/

- http://www.fid.su/

- https://www.google.ru/safetycenter/

- www.saferunet.ru

- www.detionline.org

- www.interneshka.net

- http://ligainternet.ru/

- http://security.mosmetod.ru/

- http://игра-интернет.рф/

- http://сетевичок.рф/